## План действии
Этап | Даты | Цели | Задачи (технической части) | Задачи (SMM)
Подготовительный этап | 05.02.2025 - 12.02.2025 | Подготовка команды и инструментов, формулирование архитектуры | Регистрация Telegram-бота Настройка окружения (Python, PostgreSQL, Docker) Создание базы данных Настройка репозитория Git Оформление группы ВК | Создание группы ВК (обложка, описание, шаблоны постов). Пост "Добро пожаловать! Узнайте, как мы меняем процесс проверки кода!". Пост "История создания проекта". | Отстаем пиздец
Разработка минимального жизнеспособного продукта | 13.02.2025 - 10.03.2025 | Создание минимально жизнеспособной версии платформы | Реализация регистрации пользователей (ученик, преподаватель). Создание и управление группами. Создание заданий и загрузка решений учениками. Синтаксическая проверка и тестирование решений. | Пост "Как работает наша платформа? Краткий обзор функций". Опрос: "Какие функции для преподавателей важны?". Кейсы: "Как автоматизация помогает преподавателям".
Тестовый запуск | 11.03.2025 - 31.03.2025 | Тестирование MVP, сбор обратной связи | Развёртывание на сервере с бесплатным пробным периодом: Выбор платформы (Render, Fly.io или Oracle Cloud). Настройка сервера и деплой бота. Тестирование доступности сервера и обработки запросов. Организация тестирования с первыми пользователями. Сбор обратной связи. Исправление ошибок. Внедрение базовой аналитики (прогресс учеников, статистика заданий). | Пост "Мы запустили тестовую версию! Подключайтесь". Видео: "Как зарегистрироваться и начать работу?". Мемы: "Когда дедлайн завтра, а код только начат".
Полный запуск | 01.04.2025 - 30.04.2025 | Запуск системы для широкой аудитории | Добавление новых функций (антиплагиат, гибкость дедлайнов). Настройка мониторинга и резервного копирования. Поддержка новых языков программирования (C++, Java). Сбор обратной связи от широкой аудитории. | Пост "Платформа запущена для всех! Присоединяйтесь". Кейсы: "Как преподаватель сэкономил 10 часов в неделю". Опрос: "Какие языки программирования добавить?".
Развитие и масштабирование | 01.05.2025 - 30.06.2025 | Улучшение системы, добавление новых функций | Интеграция с LMS. Расширение функционала аналитики (отчёты для преподавателей). Повышение производительности. Добавление новых языков программирования. Тестирование стабильности. | Пост "Интеграция с LMS: как это работает?". Видео: "Как использовать аналитику для улучшения обучения?". - Благодарности: "Спасибо за 5000 проверенных заданий!".
Завершение и развитие | 01.07.2025 - 24.10.2025 | Завершение текущего этапа, подготовка к следующему циклу | Создание документации (пользовательской и технической). Анализ результатов работы. Планирование новых функций: поддержка дополнительных языков, расширенная аналитика, новые интеграции. | Пост "Мы проверили 10 000 заданий за полгода. Итоги работы!". Благодарности первым пользователям. Опрос: "Что бы вы хотели улучшить в будущем?".

## Команда
ФИО участника | Роль | ID
Тушов Владислав Михайлович | Лидер
Овод Георгий Сергеевич | Пресс-секретарь | 699243